## Стратегия тестирования
Тест-план по системному тестированию QT проекта
Цели
Обеспечение корректного функционирования программы на стороне клиента и сервера
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом 1
1 - самый высокий приоритет
JiraTask | Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | hour | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | FSD
1 | Кнопки | 2 | Проверить работу пунктов меню и работу кнопок | 0.5 | none | В процессе | Жуковский Кирилл | Федотов Егор | Жуковский Кирилл | https://github.com/egorpnalo/TIMP-2026/wiki
2 | Регистрация | 1 | Проверить функцию регистрации пользователя (Клиент) | 0.5 | none | В процессе | Жуковский Кирилл | Степанов Степан | Жуковский Кирилл
3 | Авторизация | 2 | Проверить функцию авторизации пользователя (Клиент) | 0.5 | none | В процессе | Жуковский Кирилл | Степанов Степан | Жуковский Кирилл
4 | Функционал | 2 | Проверить работоспособность функционала и корректное отображение выходных данных | 0.5 | None | В процессе | Жуковский Кирилл | Токарев Андрей | Жуковский Кирилл
Итого |  |  |  | 2

## Чек-лист
Тест-кейсы | Действие | Входные данные | Результат | Комментарий
Тестирование кнопки 'Регистрация' | Нажатие на кнопку | none | Переход на окно регистрации | Успешно
Тестирование кнопки 'Назад' в окне регистрации | Нажатие на кнопку | none | Переход в главное меню | Успешно
Тестирование кнопки 'Далее' в окне регистрации | Ввод данных, Нажатие на кнопку | Логин (String), пароль (String) | Возвращение в главное меню | Успешно
Тестирование кнопки 'Далее' в окне регистрации | Ввод данных, Нажатие на кнопку | Логин (String) | Требование ввести Пароль | Успешно
Тестирование кнопки 'Далее' в окне регистрации | Ввод данных, Нажатие на кнопку | Пароль (String) | Требование ввести Логин | Успешно
Тестирование кнопки 'Далее' в окне регистрации | Нажатие на кнопку | none | Требование ввести Логин и Пароль | Успешно
Тестирование кнопки 'Получить число пользователей' | Нажатие на кнопку | none | Отображение количества пользователей | Успешно
Тестирование кнопки 'Логин' | Нажатие на кнопку | none | Требование ввести Логин и Пароль | Успешно
Тестирование кнопки 'Войти' в окне 'Регистрация / Вход' | Ввод данныx, Нажатие на кнопку | Логин (String), пароль (String) | Переход в окно с задачами | Успешно
Тестирование кнопки 'Войти' в окне 'Регистрация / Вход' | Ввод данныx, Нажатие на кнопку | Логин (String) | Требование ввести Пароль | Успешно
Тестирование кнопки 'Войти' в окне 'Регистрация / Вход' | Ввод данныx, Нажатие на кнопку | Пароль (String) | Требование ввести Логин | Успешно
Тестирование кнопки 'Войти' в окне 'Регистрация / Вход' | Ввод данныx, Нажатие на кнопку | Логин (String), пароль (String) (incorrect) | Требование ввести корректные данные | Успешно
Тестирование поля ''MD5" | Ввод данных | Данные для задачи 'MD5' | none | Успешно
Тестирование кнопки ''Вычислить MD5" | Нажатие на кнопку | none | Вывод результата работы алгоритма | Успешно
Тестирование поля ''Метод секущих" | Ввод данных | none | none | Успешно
Тестирование кнопки ''Вычислить квадратный корень" | Ввод данныx, Нажатие на кнопку | Данные для задачи 'метод секущих' | Вывод результата работы алгоритма | Успешно
Тестирование кнопки ''Вычислить квадратный корень" | Ввод данныx, Нажатие на кнопку | Данные для задачи 'Метод секущих' (использование букв) | Требование ввести корректные данные | Успешно
Тестирование поля ''Задача 3" | Ввод данных | none | none | Успешно
Тестирование кнопки ''вычислить кратчайший путь" | Ввод данныx, Нажатие на кнопку | Данные для задачи 'Поиск кратчайшего пути с помощью генетического алгоритма' | Вывод результата работы алгоритма | Успешно
Тестирование кнопки ''проверка цикла" | Ввод данныx, Нажатие на кнопку | Данные для задачи 'проверка цикла" | Вывод результата работы алгоритма | Успешно

## TestCase_Zhukovski№1
| Наименование: | Доступ к задачам |  |  | №: | 1
| Описание: | Проверка Аутентификации |  |  | Статус: | Выполнен
[5 empty] | Дефекты №: | 0
| Тестировщик: | Жуковский Кирилл |  |  | Дата: | 2026-04-15
| Начальные условия: | none
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
6 | шагов | Число шагов по статусам: | 6 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить клиент | Откроется главное меню с кнопкой "регистрация/вход" | x |  |  | Открылось главное меню с кнопкой войти
2 | Нажать на кнопку создать аккаунт | Отобразится форма регистрации | x |  |  | Отобразилась форма регистрации
3 | Ввести логин и пароль и нажать на кнопку зарегестрироваться | Откроется окно tasks | x |  |  | Видымых изменений не произошло
4 | Нажать на кнопку "У меня уже есть аккаунт" | Откроется меню аутентификации | x |  |  | Открылось окно аутентификации
5 | Ввод данных для аутентификации и нажать на кнопку далее | Откроется окно tasks | x |  |  | Открылось окно tasks
6 | Нажать на кнопку назад из окна tasks | Откроется окно авторизации | x |  |  | Открылось окно авторизации

## TestCase_Zhukovski№2
| Наименование: | Доступ к задачам |  |  | №: | 1
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректности регистрации нового пользователя и последующего входа в систему |  |  | Статус: | Выполнен
Дефекты №:
| Тестировщик: | Жуковский Кирилл |  |  | Дата: | 2026-04-15
Начальные условия:
<список параметров>
Логин - 111
Пароль - 111
5 | шагов | Число шагов по статусам: | 6 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить приложение | Отображается окно с формами регистрации и входа | x |  |  | Окно приложения открылось, формы доступны
2 | Переключиться на форму регистрации | Активна форма регистрации, поля ввода логина/пароля пусты | x |  |  | Форма регистрации отобразилась, поля пусты
3 | Ввести логин и пароль, нажать "Зарегистрироваться" | Появляется сообщение "Регистрация успешна", данные сохраняются в БД | x |  |  | Сообщение "Регистрация успешна" получено
4 | Переключиться на форму входа, ввести логин и пароль, нажать "Войти" | Система принимает данные, открывает главное окно, закрывает окно аутентификации | x |  |  | Главное окно открылось, вход выполнен
5 | Попытаться зарегистрировать того же пользователя снова | Сообщение об ошибке "Логин уже занят" | x |  |  | Получено сообщение "Логин уже занят"